## Sheet1
ID | Task | Description | Status
1 | 用_executorRepository订阅_requestRepository.ItemAdded事件 |  | Invalid
2 | 移除Programs里面不必要的event |  | Fixed
3 | Dash Board |  | Open
4 | Save as, edit resources | 在viewmodel中添加一个Save As命令，对应UI上一个按钮。按下这个按钮，即执行这个命令： 1. 新建一个workspace，其model的值，是从原model深度复制过来的 2. 将这个workspace添加到mainWindowViewModel 这里引发一个问题(ID 11)是，workspace (Both All and single)需要“知道”mainWindowViewModel | Fixed
5 | 当model改变时，如何通知view改变？ | 如果是通过Command来修改model，那么当然可以在Viewmodel中呼叫OnPropertyChanged(propertyName)来通知view。可是如果是model自己在变呢（或者被一个外部的service改变）？看了一圈资料，貌似只能用INotifyPropertyChanged | Later
6 | DataGrid如何分组？ | https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/controls/how-to-group-sort-and-filter-data-in-the-datagrid-control | Fixed
7 | DataGrid分组如何实时更新？ | .Net Framework 4.0的datagrid根本就不支持实时更新Group。 WPF在model和View之间提供了一个中间层CollectionViewSource。它在XAML中定义，其中包含一个CollectionView。CollectionView可以理解为model打包生成的ViewModel。也就是说，如果我们将model绑定到CollectionViewSource的Source属性，则WPF帮我们创建了一个ViewModel。这个ViewModel会被用来分组，排序，从而在UI上显示分组和排序后的数据。 也就是说，WPF帮我们实现了MVVM。可是这个实现在.Net4.0还不完善，不支持Group的实时更新。 所以，我们可以选择抛弃WPF帮我们实现的这个并不完善的DataGrid，自己来实现一个可实时分组的控件。 也可以试试新的.Net FrameWork，4.5及以上版本已经实现了实时分组功能。 | Later
8 | Command完善 |  | Fixed
9 | 点击Invalidate之后会为RequestedRecipe添加Executor，如何更新AllExecutorsView？ | 这个问题是item 5 的一个子集：ViewModel将model中的一个数据改了，而这个数据的改动导致model中其他数据也被改动了。这种情况下，如何更新UI？ 不同于完全由外部修改model，这个问题中，我们可以假设ViewModel“知道”自己的某些改动会带来某些后果，因此可以在ViewModel的层面来解决问题。（例如重新生成AllExecutors，或设法找到新的Executor然后添加到AllExecutors中来。在我们这个项目中，这两个办法要么显然不合理，要么很麻烦。） 当然，这个“知道”就是耦合。如果不希望有这种程度的耦合，也可以在model上做手脚，方法不外乎以下两种： 1. 在model中建立新的数据结构，ExecutorRepository。AddExecutor实际上是往Repository里面AddItem，那么ItemAdded事件会被viewmodel响应，从而更新UI 2. 不加新的数据结构，而是为AddExecutor产生新的事件ExecutorAdded。ViewModel中订阅此事件，从而在响应事件时更新UI。 显然，我们不应该为了ViewModel而去改变Model，或者说尽量少改动。所以这里方案二明显较优 | Fixed
10 | Assets Using Record |  | Open
11 | mainWindowViewModel到处都是，要不要弄成全局的？ | 有几种办法来优化代码： 1. 将mainWindowViewModel变成全局的，这样就不用把它用参数传递到子组件去。但是这样符合OOP吗？OOP的原则是封装，将不需要暴露给外界的东西藏起来。而一旦某个组件成了全局可见，那么就可能被不相干的组件访问。但是看看微软自己的.net都有很多global的东西，所以我觉得只要处理得当也无可厚非。 2. 我觉得代码不够好，主要原因在于子组件需要获得父组件的引用。我希望父知道子，而子不必知道父。那用event就好了。父在创建子的时候，订阅子的event。 本来也想尝试RoutedCommand，希望能用Routed这个特性来解耦，但是实践中发现会违背MVVM原则。这似乎是个有点麻烦的话题 https://www.codeproject.com/articles/28093/using-routedcommands-with-a-viewmodel-in-wpf 暂时没找到什么简洁的方案