## Part1
Item | Planed Hour | Actual Hour | Remained Sub Items
建立Model的数据结构(UML+ code) | 16 |  | Assets Schedule Log
用假数据模拟用户输入 | 1 |  | 改变状态
用Program初始化Request | 4
Invalid Recipe/Sub Program | 4 |  | 用event来处理
Scheduler对Task进行排序 | 4 |  | OrderBy ThenBy
Scheduler分配资源给最高优先级任务 | 4 |  | Assets Pool
执行就绪任务，更新各种状态（Assets, Request） | 4
结束运行任务，更新各种状态（Assets, Request） | 4
Model序列化和反序列化（Database） | 16
57
注：Version1 尽量不管UI，只实现model

## Part2
Item (全部是UI) | Hour
各种注册 | 8
各种Viewer(除Request和Scheduler) | 8
Request Viewer(Tree) | 8
Scheduler Viewer | 8
32

## Part3
Item | Hour
输入验证 | 4
用户手动对Task进行排序 | 4
更新Programs中的预估时间 | 4
运行中的任务的进度条 | 4
16